ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «Специнвестпроект»
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: В договоре плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается предварительная. Дополнительным соглашением к договору плата за технологическое присоединение подлежит изменению в соответствии с решением уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, определенных п. 28 Правил технологического присоединения[footnoteRef:1] и необходимость строительства и (или) реконструкции объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования ООО «Специнвестпроект». [1:  Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861] 

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к сетям ООО «Специнвестпроект».
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
В случаях осуществления технологического присоединения объектов мощностью до 670 кВт (включительно) - 1 год с даты заключения договора.
В случаях осуществления технологического присоединения объектов мощностью свыше 670 кВт – 2 года с даты заключения договора. По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).
Срок договора может быть увеличен исходя из поэтапного осуществления мероприятий по технологическому присоединению, на основании проектной документации, либо проекта планировки территории, а также на основании этапов и максимальных сроков осуществления строительства, определенных в договоре о комплексном развитии территории; схемы выдачи мощности, предусматривающей поэтапный ввод генерирующего объекта.
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СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Подача заявки на технологическое присоединение
	
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение

	Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей,
письменное обращение с заявкой. 
	Не ограничен
	Пункты  8, 9, 10 Правил ТП

	
	
	При отсутствии сведений и документов,  установленных законодательством
	1.2. ООО «Специнвестпроект» направляет уведомление заявителю о необходимости в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления  предоставить недостающие сведения и/или документы к заявке
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей под роспись
	3 рабочих дня со дня получения заявки
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП.
	1.3. Направление копии заявки системному оператору
	Письменная/ электронная форма
	5 рабочих дней с даты получения заявки
	Пункт 21 Правил ТП

	2
	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП.
	2.1. Направление в личный кабинет, почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ООО «Специнвестпроект» проекта договора об осуществлении технологического присоединения  с  техническими условиями
	Письменная/ электронная форма проекта договора, подписанного со стороны ООО «Специнвестпроект» (в т.ч. ЭЦП), направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	20 рабочих дней со дня  получения заявки (полного пакета документов)
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	Согласие заявителя с представленным ООО «Специнвестпроект» проектом договора и ТУ
	2.2. Подписание заявителем двух  экземпляров договора ТП (в т.ч. ЭЦП) и направление в ООО «Специнвестпроект» (в т.ч. посредством Личного кабинета)    или  представление в офис обслуживания потребителей одного  экземпляра с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор (если они не были представлены ранее)
	Письменная/электронная (посредством Личного кабинета)  форма
	10 рабочих дней со  дня получения заявителем проекта договора.
В случае не направления  подписанного проекта договора  либо мотивированного отказа от его подписания (протокола разногласий) через 30 рабочих дней  с даты получения заявителем проекта договора  заявка аннулируется.
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае несогласия заявителя с представленным ООО «Специнвестпроект» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам
	2.3. Заявитель направляет в ООО «Специнвестпроект» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами (или протокол разногласий к договору)
	Письменная/электронная (посредством Личного кабинета)  форма мотивированного отказа (протокол разногласий к договору)
	10 рабочих дней со дня получения подписанного ООО «Специнвестпроект» проекта договора и технических условий
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Поступление в адрес ООО «Специнвестпроект» от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору)
	2.4 Направление в личный кабинет, почтой (выдача при очном посещении офиса обслуживания) ООО «Специнвестпроект» новой редакции договора об осуществлении технологического присоединения  с  техническими условиями (или 2 экз. подписанного протокола урегулирования, или 1 экз. протокола разногласий к договору – в случае получения от заявителя протокола разногласий к договору и согласия ООО «Специнвестпроект» с его редакцией)
	Письменная/электронная (посредством Личного кабинета) форма проекта договора (протокола урегулирования разногласий и протокола разногласий), подписанного со стороны ООО «Специнвестпроект», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами 
или с даты получения протокола разногласий к договору 
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
ст. 445 Гражданского Кодекса РФ

	
	
	Договор ТП подписан сторонами
	2.5. ООО «Специнвестпроект» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных  заявителем документов.
	В письменной или электронной форме

	2 рабочих дня с даты заключения договора
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	2
	Подготовка проектной документации
	Договор ТП подписан сторонами
	2.1. Подготовка проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
	Письменная
	не установлен 
	

	3
	Подготовка индивидуальных технических условий 
	Проектная документация разработана и утверждена
	3.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору 
	Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения 
	Не установлен
	

	
	
	
	3.2. Согласование системным оператором индивидуальных технических условий (при необходимости)
	Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором 
	10 рабочих дней с даты получения проекта технических условий от ООО «Специнвестпроект»
	Пункт 21 Правил ТП

	4
	Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение
	Подготовлен пакет документов для установления платы
	4.1. Заявление об установлении платы за технологическое присоединение
	Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов
	не позднее 180 дней (в случае, если срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению превышает 1 год, - не позднее 360 дней)
	Пункт 30(1) Правил ТП

	
	
	Заявление об установлении платы за технологическое присоединение направлено
	4.2. ООО «Специнвестпроект» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 

	Письменная/электронная
	не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления
	Пункт 30 (2) Правил ТП

	
	
	Заявление об установлении платы за технологическое присоединение не требует дополнительных документов и сведений
	4.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту
	Письменная

	30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений 
(45 рабочих дней при согласовании ТУ с РДУ).
	Пункт 30 (3) Правил ТП

	5.
	Заключение дополнительного соглашения об изменении платы
	Плата по индивидуальному проекту утверждена 
	5.1. Направление в адрес заявителя: дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение,
индивидуальные технические условия,
копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
	Письменная/ электронная форма проекта соглашения, подписанного со стороны ООО «Специнвестпроект» (в т.ч. ЭЦП), направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения по установлении платы по индивидуальному проекту 
	Пункт 30 (4) Правил ТП

	
	
	Заявитель согласен осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
	5.2.Заявитель подписывает оба экземпляра дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение 
	Письменная/ электронная форма проекта соглашения, подписанного со стороны заявителя (в т.ч. ЭЦП), направляется в ООО «Специнвестпроект» способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или вручение в офисе обслуживания потребителей
	в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора
	Пункт 30 (4) Правил ТП

	
	
	Заявитель отказался от заключения дополнительного соглашения к договору об изменении платы за технологическое присоединение либо не направил подписанный проект дополнительного соглашения в течение 30 рабочих дней со дня получения такого соглашения 

	5.3. Заявитель оплачивает ООО «Специнвестпроект» фактически понесенные ею расходы, связанные с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации
	
	в течение 10 дней со дня предъявления заявителю соответствующих требований
	Пункт 30 (4) Правил ТП

	6
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных индивидуальными техническими условиями
	Заявителем подписано дополнительное соглашение к договору об изменении платы за технологическое присоединение
	6.1. Оплата услуг об осуществлении технологического присоединения 
	-
	согласно установленного дополнительным соглашением графика
	Пункт 15 Правил ТП

	
	
	
	6.2. Выполнение ООО «Специнвестпроект» мероприятий, в соответствии с индивидуальными техническими условиями
	
	В соответствии с договором ТП
	Пункт 16 Правил ТП

	
	
	
	6.3. Выполнение заявителем мероприятий в соответствии с индивидуальными техническими условиями
	
	В соответствии с договором ТП
	Пункт 16 Правил ТП

	
	
	
	6.4.Направление заявителем в ООО «Специнвестпроект» уведомления о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов
	Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов
	После выполнения технических условий
	Пункты 85, 86 Правил ТП

	
	
	При необходимости согласования ООО «Специнвестпроект» технических условий с системным оператором 
	6.5.Направление ООО «Специнвестпроект» уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии  уведомления и приложенных к нему документов
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения
	В течение 2 календарных дней со дня получения от заявителя
	Пункт 94 Правил ТП

	7
	Проверка выполнения технических условий
	Направление   заявителем в ООО «Специнвестпроект» уведомления о выполнении технических условий
	7.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт о выполнении технических условий. При наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись.  
	В течение 10 календарных дней со дня получения от заявителя документов

	Пункты 83-89 Правил ТП

	
	
	Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре
	7.2. Согласование с субъектом оперативно-диспетчерского управления Акта о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечня замечаний
	В письменной форме 
	В течение 25 календарных дней со дня поступления уведомления от заявителя
	Пункт 97, 102 Правил ТП

	
	
	В случае невыполнения заявителем требований технических условий. 
Получение от заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий
	7.3. Повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт о выполнении технических условий. 

	В течение 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний 
	Пункт 89 Правил ТП

	
	
	
	7.4. Получение заявителем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов.
	Письменное разрешение 
	Не регламентирован
	Пп. «г» пункта 7 Правил ТП

	
	
	
	7.5. Прием в эксплуатацию прибора учета.
Подготовка и подписание сторонами Акта допуска в эксплуатацию прибора учета
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме
	В день проведения проверки
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